## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | CHP190201525113 | Proyecto de inversión | 1734484.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734484.58, modificado:1734484.58}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 31603 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 31603 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A JOL-AKO CON 25 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.44973019, lat:17.39707963}} | 2019-03-26 | 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-016/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1734484.58, importe_modificado:1734484.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1525113/proyecto_INICIO, 1525113/proyecto_PROCESO, 1525113/proyecto_INICIO, 1525113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547180 | Proyecto de inversión | 2807151.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807151.99, modificado:2807151.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD OJIPA - 94042 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 94042 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TILA A OJIPA 10 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.55917224, lat:17.54088159}} | 2019-05-15 | 2019-08-30 | 1124855.26 | 1124855.26 | 1124855.26 | 1124855.26 | 1124855.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OP/FISM-019/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2807151.99, importe_modificado:2807151.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1547180/proyecto_INICIO, 1547180/proyecto_PROCESO, 1547180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201556681 | Proyecto de inversión | 6186191.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6186191.49, modificado:6186191.49}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 115843 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 115843 | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A EL CRUCERO 17 KM CAMINO DE CARRETERA, lon:-92.46293025, lat:17.36743512}} | 2019-03-22 | 2019-07-22 | 3064370.86 | 3064370.86 | 3064370.86 | 3064370.86 | 3064370.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-024/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:6186191.49, importe_modificado:6186191.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1556681/proyecto_INICIO, 1556681/proyecto_PROCESO, 1556681/proyecto_INICIO, 1556681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201556718 | Proyecto de inversión | 1641743.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641743.78, modificado:1641743.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 115934 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 115934 | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A EL CRUCERO 17 KM CAMINO DE CARRETERA, lon:-92.46297317, lat:17.36720984}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 1183908.18 | 1183908.18 | 1183908.18 | 1183908.18 | 1183908.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-025/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1641743.78, importe_modificado:1641743.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1556718/proyecto_INICIO, 1556718/proyecto_PROCESO, 1556718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201525003 | Proyecto de inversión | 3103814.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103814.51, modificado:3103814.51}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y OCHO ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 31399 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 31399 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A EMILIANO ZAPATA CON 35 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.50771571, lat:17.49562612}} | 2019-03-22 | 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-007/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3103814.51, importe_modificado:3103814.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1525003/proyecto_INICIO, 1525003/proyecto_PROCESO, 1525003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547712 | Proyecto de inversión | 2291236.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291236.02, modificado:2291236.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM BILINGUE JUAN ESCUTIA Y MARTIINEZ EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 69248 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 69248 | S | 278 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.38716409, lat:17.20212921}} | 2019-05-20 | 2019-08-17 | 1832988.82 | 1832988.82 | 1832988.82 | 1832988.82 | 1832988.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-022/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2291236.02, importe_modificado:2291236.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547712/proyecto_INICIO, 1547712/proyecto_PROCESO, 1547712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201537733 | Acción | 3647466.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647466.77, modificado:3647466.77}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 53766 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 53766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-002/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3647466.77, importe_modificado:3647466.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1537733/proyecto_INICIO, 1537733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201556763 | Proyecto de inversión | 776972.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776972.11, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 116038 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 116038 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A TOCOB LEGLEMAL 19 KM CAMINO CARRETERA, lon:-92.37956559, lat:17.23537778}} | 2019-03-22 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | CHP190201525060 | Proyecto de inversión | 1871417.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871417.57, modificado:1871417.57}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD WILIS SEGUNDA SECCION - 31519 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 31519 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A WILIS 2A. SECCION CON 25 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.489804, lat:17.32871814}} | 2019-03-22 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-010/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1871417.57, importe_modificado:1871417.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1525060/proyecto_INICIO, 1525060/proyecto_PROCESO, 1525060/proyecto_INICIO, 1525060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201525074 | Proyecto de inversión | 867242.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867242.28, modificado:867242.28}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD ICHICH - 31537 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 31537 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A ICHICH CON 27 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.4278838, lat:17.39383601}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 514988.94 | 514988.94 | 514988.94 | 514988.94 | 514988.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-013/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:867242.28, importe_modificado:867242.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1525074/proyecto_INICIO, 1525074/proyecto_PROCESO, 1525074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547617 | Proyecto de inversión | 3697190.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697190.81, modificado:3697190.81}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD LA VICTORIA - 69099 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 69099 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.38734648, lat:17.20173975}} | 2019-03-22 | 2019-07-22 | 2218314.49 | 2218314.49 | 2218314.49 | 2218314.49 | 2218314.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-001/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3697190.81, importe_modificado:3697190.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1547617/proyecto_INICIO, 1547617/proyecto_PROCESO, 1547617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201525031 | Proyecto de inversión | 2053994.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053994.9, modificado:2053994.9}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD WILIS PRIMERA SECCION - 31447 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 31447 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A WILIS 1A. SECCION CON 26 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.50145353, lat:17.31921725}} | 2019-03-22 | 2019-06-22 | 1097736.89 | 1097736.89 | 1097736.89 | 1097736.89 | 1097736.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-009/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2053994.9, importe_modificado:2053994.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1525031/proyecto_PROCESO, 1525031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201537746 | Acción | 5450755.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5450755.8, modificado:5450755.8}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 53787 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 53787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5450755.8 | 5450755.8 | 5450755.8 | 5450755.8 | 5450755.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-001/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:5450755.8, importe_modificado:5450755.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537746/proyecto_INICIO, 1537746/proyecto_PROCESO, 1537746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201547748 | Proyecto de inversión | 2778318.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778318.14, modificado:2778318.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA PLAZA CIVICA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBACH PLANTEL SESENTA Y SIETE LOCALIDAD PETALCINGO - 69294 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 69294 | S | 196 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A PETALCINGO 11 KM. CAMINO CARRETERA, lon:-92.41417009, lat:17.22668273}} | 2019-05-20 | 2019-08-17 | 2778318.14 | 2778318.14 | 2778318.14 | 2778318.14 | 2778318.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-015/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2778318.14, importe_modificado:2778318.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547748/proyecto_INICIO, 1547748/proyecto_PROCESO, 1547748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones